Приложение

к постановлению Муниципальной

избирательной комиссии г.Ростова-на-Дону

от 18 июня2015 года № 18-5

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва**

**13 сентября 2015 года**

По тексту:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Областной закон - Областной закон от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»

МИК – Муниципальная избирательная комиссия

ОИК – Окружная избирательная комиссия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Дата исполнения** | **Закон** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Избирательные комиссии** |
|  | Назначение выборов депутатовРостовской-на-Дону городской Думы | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 14 июня ине позднее 24июня2015 года**(16 июня 2015 года)** | ч. 1-3 ст.5 Областного закона  | Ростовская-на-Донугородская Дума |
|  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | **17 июня 2015 года** | ч.2 ст.5Областного закона | Ростовская-на-Донугородская Дума |
|  | Опубликование в СМИ сообщения о формировании окружной комиссии | Не позднее чем за 97 дней до дня голосования | не позднее07 июня2015 г. | ч.3 ст.12Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Направление в Муниципальную комиссию предложений по составу окружных комиссий | В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании окружных комиссий | С 03 по 12 июня 2015 гвключительно | ч.3 ст.12Областного закона | Политические партии, общественные объединения, предста-вительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы |
|  | Формирование Окружных избирательных комиссии | Не позднее чем в трехдневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 17 по 19 июня 2015 годавключительно | ч.3 ст.12Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее28 августа 2015 года,а в исключительных случаях –не позднее12 сентября 2015 года | п. 1.1. ст.27 Федерального закона  | Территориальные избирательные комиссии(из состава резерва участковых комиссий) |
| **Избирательные участки** |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 3 дня до дня голосования | 13 августа 2015 года,а в исключительных случаях –по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее09 сентября 2014 года | п. 5 ст.19 Федерального закона  | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование в СМИ списков избирательных участков | не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее03 августа 2015 года | п.7 ст.19Федерального закона№ 67-ФЗ | глава Администрации города |
| **Составление списков избирателей** |
|  | Направление сведений в окружные избиратель-ные комиссии о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после образования окружных избирательных комиссий |  | ч. 9 ст.7Областного закона | глава Администрации города, командиры воинских частей |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее02 сентября2015 года | п. 13 ст. 17Федерального закона | Окружнаяизбирательнаякомиссия |
|  | Передача в участковую избирательную комиссию списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования | Не позднее08 сентября2015 года | ч. 9 ст. 551Областного закона | Окружнаяизбирательнаякомиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | за 10 дней до дня голосования | С 02 сентября2015 года | ч. 18 ст. 7Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования  | Не ранее 19 часов ине позднее 20 часов12 сентября 2015 года | ч. 17 ст.7Областного закона | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее08 сентября2015 года | ч.20 ст.7Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений |  | ч.20 ст.7, ч.1 и ч.2 ст.4Областного закона | Окружнаяизбирательнаякомиссия |
|  | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч. 21 ст.7Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно |  | ч.21 ст.7Областного закона | Окружнаяизбирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
|  | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | Не позднее9 сентября2015 года | ч. 22 ст.7Областного закона | Лица, указанные в ч. 22 ст.7 Областного закона |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов** |
|  | Определение и опубликование перечня частей территорий муниципального образования, которым должны соответствовать территориальные группы | Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны быть назначены выборы | Не позднее 24 (20 - среда) мая 2015 года | ч.2.1. ст. 26 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия  |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов, муниципальных списков кандидатов на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения | После официального опубликования решения о назначении выборов | С 18 июня 2015 года | ч.6 ст. 24 Областного закона | Избирательное объединение |
|  | Начало выдвижения кандидатов, муниципальных списков кандидатов в депутаты городской Думы | Не ранее, чем за63 дня до дня голосования | С11 июля 2015 года | ч.7 ст. 21Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, муниципального списка | В течение 3 дней со дня приема документов |  | ч.2 ст.25, ч.8 ст.26Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения МИК о заверении списка кандидатов по одномандатным округам с копией заверенного списка | В течение суток с момента принятия решения о заверении списка (или отказе) |  | ч.3 ст.25 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Направление в соответствующую окружную избирательную комиссию решения о заверении списка с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов  | В течение суток с момента принятия решения о заверении списка (или отказе) |  | ч.3 ст.25 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии муниципального списка кандидатов | В течение 3 дней с момента принятия решения |  | ч.8 ст.26Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.3 ст.49Областного закона | Окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ОИК о выдвижении данного кандидата, до представления в окружную комиссию документов для регистрации, на основании полученного разрешения окружной избирательной комиссии | Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию в течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата | ч.1, ч. 3 ст.49Областного закона | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета своего избирательного фонда | До представления в МИК документов для регистрации муниципального списка кандидатов, после регистрации уполномоченных представителей, в т.ч. по финансовым вопросам. | Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию в течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении муниципального списка кандидатов | ч.2, ч. 3 ст.49Областного закона |  |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, муниципальных списков кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, муниципального списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидатадо 18 ч.00 мин.31 июля 2015 года | ч.2, ч. 4, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28Областного закона | Дееспособные гражданеРоссийской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет, обладающие активным избирательным правом на территории округа, в котором выдвигается конкретный кандидат, муниципальный список кандидатов |
|  | Завершение предоставления в соответствующую избирательную комиссию всех документов, необходимых для регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов 00 минут | До 18 ч. 00мин. 31 июля 2015 года | ч. 4 ст. 28Областного закона | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление информации на представления соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней |  | ч.2 ст. 29Областного закона | Соответствующие органы |
|  | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии |  | ч.2 ст.30 Областного закона | Муниципальная, окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии протокола о проверке подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее, чем за двое суток до заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, муниципального списка кандидатов |  | ч.13 ст.29Областного закона | Муниципальная, окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 1.1 ст. 38Федерального закона№ 67-ФЗч.2 ст.30 Областного закона | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдача удостоверения о регистрации кандидата (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени регистрации | После заседания комиссии |  | ч.13 ст.30Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Окончание регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации документов  | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | ч.3,4 ст. 30Областного закона | Муниципальная, окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах по одномандатным округам:а) в Муниципальную избирательную комиссию города Ростова-на-Донуб) в СМИв) в Избирательную комиссию Ростовской области | немедленнов двухдневный срок со дня регистрации кандидата |  | ч. 14 ст. 30Областного закона | Окружнаяизбирательная комиссияМуниципальная избирательная комиссия |
|  | Передача зарегистрированных муниципальных списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах, в средства массовой информации | В двухдневный срок со дня регистрации муниципального списка кандидатов |  |  | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Передача копии итогового протокола о проверке подписных листов кандидату, избирательному объединению. Если есть основания для отказа в регистрации, то кандидат / уполномоченный представитель избирательного объединения вправе затребовать приложить копии ведомостей проверки, официальных документов по проверке подписей.  | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации / отказе в регистрации. |  | ч. 13 ст. 29 Областного закона | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ч.8 ст.30Областного закона | Соответствующаяизбирательная комиссия |
|  | Представление кандидатами в окружнуюизбирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования,а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее07 сентября2015 годаНе позднее11 сентября2015 года | п. 30 ст. 38Федерального закона№ 67-ФЗч.15 ст. 30 Областного закона | Кандидат по одномандатному избирательному округу |
|  | Представление кандидатами в Муниципальнуюизбирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования,а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее28 августа 2015 годаНе позднее11 сентября2015 года | п. 30 ст. 38Федерального закона№ 67-ФЗч.15 ст. 30 Областного закона | Кандидат, включенный в муниципальный список |
|  | Предоставление в муниципальную избирательную комиссию решения об отзыве муниципального списка кандидатов | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее07 сентября2015 года | ч.16 ст. 30 Областного закона | Орган избирательного объединения |
|  | Исключение кандидата из муниципального списка кандидатов | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее28 августа 2015 года | ч.17 ст. 30Областного закона | Орган избирательного объединения |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  | Не позднее07 сентября2015 года | ч.17 ст. 30Областного закона | Орган избирательного объединения |
|  | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата. Выдача копии решения. | Незамедлительно |  | ч.18 ст. 30Областного закона | Соответствующаяизбирательная комиссия |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, муниципальный список кандидатов (до пяти доверенных лиц).Выдача удостоверений доверенным лицам. | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст. 34Областного закона | Соответствующаяизбирательная комиссия |
|  | Назначение одного члена с правом совещательного голоса Муниципальной избирательной комиссии  | Если есть зарегистрированный кандидат в округе.Со дня представления документов для регистрации муниципального списка кандидатов |  | ст. 18 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Назначение по одному члену с правом совещательного голоса окружной, участковой избирательной комиссии  | После регистрации муниципального списка кандидатов |  | ст. 18 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Назначение одного члена с правом совещательного голосаокружной избирательной комиссии  | Со дня представления документов для регистрации |  | ст. 18 Областного закона | Кандидат по округу |
|  | Назначение по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата |  | ст. 18 Областного закона | Кандидат по округу |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.32Областного закона | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (в соответствии с перечнем, установленным ИКРО) | Периодически до дня голосования на выборах |  | ч. 8 ст.50Областного закона | Муниципальная, соответствующая окружнаяизбирательная комиссия |
| **Информирование избирателей. Предвыборная агитация.**  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Не позднее2 сентября 2015 годане позднее27 августа 2015года | ч.2 ст. 55Областного закона | Участковаяизбирательная комиссия |
|  | Начало предвыборной агитации кандидатов (кроме агитации в СМИ) | Со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов |  | ч.1 ст.40Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Прекращение предвыборной агитации | В ноль часов за одни сутки до дня голосования | 12 сентября2015 года00 ч. 00 мин. | ч.1 ст. 40Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования.Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования | С 15 августа до 00 ч. 00 мин.12 сентября2015 года | ч.2 ст. 40Областного закона | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный муниципальный список кандидатов |
|  | Предоставление в МИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 22 июня 2015 года | ч. 8 ст. 38Областного закона | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ |  | ч.7 ст.38Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия по представлению соответствующего органа исполнительной власти |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании:- сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади;- сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материаловипредставление в Муниципальную избирательную комиссию данных сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, изготовить печатные агитационные материалы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 17 июня 2015 годаНе позднее 17 июля 2015 года | ч.6 ст. 41,ч. 2 ст. 45Областного закона | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий;Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие слуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование не менее чем в одном региональном государственном или муниципальном печатном периодическом издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, муниципальный список кандидатов; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее02 сентября 2015 года | ч. 11 ст. 39Областного закона | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, муниципальный список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей комиссией |
|  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 8по 13 сентября2015 года включительно | ч.3 ст.37Областного закона | Редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результатыопросов общественного мнения |
|  | Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее13 августа2015года | ч.7 ст.45Областного закона | Органы местного самоуправления |
|  | Проведение жеребьёвки, в результате которой распределяется бесплатная печатная площадь в периодических печатных изданиях | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов | Не позднее чем через 2 дня с даты последнего заседания МИК, ОИК по регистрации, но не позднее 11 августа2015 года | ч.4 ст. 43Областного закона | Редакция периодического печатного издания |
|  | Предоставление информации об общем объеме печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 08 июля2015 года | ч.3 ст.43Областного закона | Редакция периодического печатного издания |
|  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий отказа от использования печатной площади после проведения жеребьёвки | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации |  | ч.9 ст.43Областного закона | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Рассмотрение заявок о безвозмездном выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные муниципальные списки кандидатов, с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки |  | ч. 6 ст.44Областного закона | Собственники, владельцы помещений, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.  |
|  | Уведомление в письменной форме соответствующей окружной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный список кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | ч. 4 ст. 44Областного закона | Собственник, владелец помещения |
|  | Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный список кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ч. 5 ст. 44Областного закона | Окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением [собрания](#sub_202) и [пикетирования](#sub_206), проводимого одним участником) в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления | Не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением [собрания](#sub_202) и [пикетирования](#sub_206), проводимого одним участником) |  | ч. 2 ст. 44Областного законач. 1 ст. 7Федерального закона № 54-ФЗ | Организатор публичного мероприятия |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные муниципальные списки кандидатов, о времени и месте их встречи с избирателями из числа военнослужащих в расположении воинской части, военной организации в случае, если это единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания. | Не позднее, чем за 3 дня до проведения встречи по запросу ОИК |  | ч. 8 ст. 44Областного закона | Командир воинской части совместно с соответствующей окружной избирательной комиссией |
| **Бюллетень для голосования** |
|  | Утверждение формы бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее18 августа2015 года | ч.7 ст.54Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее23 августа2015 года | ч. 7 ст. 54Областного закона | Муниципальная, окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее31 августа2015 года | ч. 15 ст. 54Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам муниципальной комиссии, уничтожения бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней |  | ч. 16 ст.54Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Передача бюллетеней окружным избирательным комиссиямпо акту от муниципальнойизбирательной комиссии | В срок, установленный муниципальной комиссией |  | ч. 17 ст.54Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее07 сентября2015 года | ч. 19 ст.54Областного закона | Окружнаяизбирательная комиссия |
| **Голосование на выборах** |
|  | Досрочное голосование:- в окружной избирательной комиссии;- в участковой избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосованияНе ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 02 по 08 сентября2015 годаС 09 по 12 сентября 2015 года | ч. 1 ст.551Областного закона | Окружная, участковаяизбирательная комиссия |
|  | Голосование на выборах | С08.00 до 20.00 в день голосования | С 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 13 сентября2015 года | ч.1 ст. 55Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
|  | Регистрация всех поданых заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования. Завершение не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 3 сентября 2015года до 14:0013 сентября 2015года | ч. 5 ст.56Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| **Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов** |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ч. 2 ст.58Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в окружную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  | ч. 27 ст. 58Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача документов, указанных в ч. 28 ст.58 Областного закона, в окружную избирательную комиссию | В течение 3 дней после дня голосования | С 14 по 16 сентября2015 года | ч. 28 ст. 58Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем через два дня после дня голосования | С 14 по 16 сентября2015 года | ч.1 ст. 59Областного закона | Окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | Не позднее чем через шесть дней после дня голосования | С 14 по 20 сентября2015 года | ч.1 ст. 60Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.66Областного закона | Муниципальная, окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Принятие постановления муниципальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатовРостовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, которое включает в себя сведения об избранных кандидатах | В течение семи дней после дня голосования | Не позднее20 сентября2015 года | ч.3 ст. 66Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Опубликование постановления муниципальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатовРостовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, которое включает в себя сведения об избранных кандидатах | В течение пяти дней со дня принятия постановления |  | ч.3 ст. 66Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (муниципальных списков кандидатов) | В течение трех недель со дня голосования | Не позднее03 октября2015 года | ч.4 ст. 66Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколах соответствующих избирательных комиссий, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий. | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее12 ноября2015 года | ч.5 ст. 66Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Представление избранным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | В пятидневный срок после извещения соответствующей избирательной комиссии об определении результатов выборов |  | ч. 1 ст. 63Областного закона | Избранный кандидат |
| **Сроки полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса,** **доверенных лиц зарегистрированных кандидатов** |
|  | Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:а) если кандидаты, их назначившие, были избраны;б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны | Продолжаются до окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов на следующих выборахВ день после окончания соответствующей избирательной кампании |  | п. 24 ст. 29Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих на постоянной основе |
|  | Прекращение полномочий членов комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих не на постоянной основе | Одновременно с прекращением полномочий избирательной комиссии |  | п. 24 ст. 29Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих не на постоянной основе |
|  | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов |  | ч. 4 ст.34Областного закона | Доверенные лица кандидатов, муниципальных списков кандидатов |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 Областного закона | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.33Областного закона | Зарегистрированныекандидаты |
| **Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений** |
|  | Финансирование из бюджета города расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью.  | Не позднее, чем в 10-ти дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 26 июня 2015 года | ч. 1 ст.47Областного закона | Муниципальное казначейство  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее23 сентября2015 года | ч. 4 ст. 47Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в муниципальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 03 октября2015 года | ч. 4 ст. 47Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в Ростовскую-на-Дону городскую Думу отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | не позднее28 октября2015 года | ч. 4 ст. 47Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
|  | Предоставление финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в соответствующую избирательную комиссию:- первого;- итогового | Одновременно с документами для регистрацииНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч. 9 ст.50Областного закона | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | ч. 10 ст.50Областного закона | Муниципальная, окружнаяизбирательная комиссия |
|  | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения |  | ч. 7 ст.50Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Предоставление по требованию соответствующей комиссии, кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ч. 7 ст.50Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:а) гражданам, юридическим лицам;б) в доход местного бюджета. | после дня голосованияпо истечении 60 дней со дня голосования | С 14 сентября 2015 годаС 12 ноября 2015 года | ч.11ст.50Областного закона | Кандидаты, избирательные объединенияКредитная организация по письменному указа-нию соответствующей избирательной комиссии |
| **Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан** |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. А поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.3 ст.11Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | ч.3 ст. 11Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной власти представлений избирательных комиссий по вопросам нарушений закона | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.11Областного закона | Правоохранительные органы и органы исполнительной власти |
| **Хранение избирательных и иных документов** |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  | ст. 68 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 13 марта2016 года | ст.68Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ст.68Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ст.68Областного закона | Избирательные комиссии |