Приложение

к постановлению Муниципальной

избирательной комиссии г. Ростова-на-Дону

от 19.06.2019 № 16-1

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва**

**08 сентября 2019 года**

По тексту:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Областной закон - Областной закон от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»

МИК – Муниципальная избирательная комиссия

ТИК – Территориальная избирательная комиссия, на которую возложены функции окружной избирательной комиссии

УИК – Участковая избирательная комиссия

| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Дата исполнения** | **Ссылка на норму закона** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Принятие представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | **18 июня 2019** | п. 6, 7 ст. 10, п. 8 ст. 71 Федерального закона  | Ростовская-на-Донугородская Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | **19 июня 2019** | п. 7 ст. 10 Федерального закона | Ростовская-на-Донугородская Дума |
| **Избирательные комиссии** |
| 1 | Принятие решения Ростовской-на-Дону городской Думой об обращении в ИКРО, принятие решения ИКРО, опубликование в СМИ решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на ТИК. Опубликование в СМИ сообщения МИК о формировании ОИК  | Не позднее чем за 97 дней до дня голосования | **Не позднее****02 июня 2019** | ч. 7, 9 ст. 16Областного закона | Ростовская-на-Донугородская Дума, ИКРО,МИК |
| 2 | Реализация права назначения члена ТИК с правом совещательного голоса | С момента регистрации ТИК кандидата (кандидатов) |  | ч.14 ст. 13 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов)  |
| 3 | Реализация права назначения члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидата |  | ч.14 ст. 13 Областного закона | Кандидат |
| 4 | Реализация права назначения членов нижестоящих избирательных комиссий с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата  |  | ч.14 ст. 13 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| **Избирательные участки** |
| 5. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 08 августа 2019 года,а в исключительных случаях –по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее04 сентября 2019 года | п. 5 ст. 19 Федерального закона ч.2 ст. 12 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
| 6. | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднеечем через 3 дня после образования избирательного участка (избирательных участков) |  | ч. 2. ст. 12 Областного закона | глава Администрации города |
| 7. | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее29 июля 2019 года | п.7 ст. 19Федерального закона | глава Администрации города |
| **Составление списков избирателей** |
| 8. | Направление сведений в Муниципальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |  | п. 6 ст. 17Федерального закона | глава Администрации города, командиры воинских частей,руководители организаций, в которых избиратель временно пребывает |
| 9. | Составление списков избирателей  | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования  | Не позднее26 августа 2019 года | ч. 13 ст. 10 Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 10. | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее28 августа 2019 года | ч. 13 ст. 10 Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 11. | Передача в участковую избирательную комиссию списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования | Не позднее03 сентября 2019 года | ч. 10 ст. 65Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 12. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 28 августа 2019 года | п. 15, 15.1 ст. 17Федерального законач. 15 ст. 10 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Подписание председателем и секретарем УИК выверенного и уточненного списка избирателей с внесёнными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью УИК | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования  | Не ранее 19 часов ине позднее 20 часов07 сентября 2019 года | ч. 22 ст. 10Областного закона | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 14. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее03 сентября 2019 года | ч. 21 ст. 10Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
| 15. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (приглашений на выборы) | При проведении досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2019 года | ч.2 ст.57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 16. | Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, на основании заявления гражданина, обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения | В течение 24 часов, а в день голосования - в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования |  | п.16 ст.17Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 17. | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно |  | п. 16 ст. 17Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
| 18. | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | Не позднее04 сентября 2019 года | п. 17 ст. 17Федерального законач.18 ст.10 Областного закона | Граждане РФ, указанные в п. 17 ст.17 Федерального закона |
| 19. | Передача информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства |  |  | п. 17 ст. 17 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Проставление в соответствующей строке списка избирателей отметки: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка |  |  | п. 17 ст. 17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 21. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка избирателей, но не позднее 07 сентября 2019 года | п. 13 ст. 17 Федерального закона | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 22. | Определение порядка и срока изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения |  |  | ч. 13 ст. 10 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов** |
| 23. | Составление списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в МИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 22 июня 2019 года | п. 9 ст. 35 Федерального закона  | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
| 24. | Извещение избирательной комиссии соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов в депутаты | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссияНе позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта в котором расположена избирательная комиссия |  | пп. в) п. 1, ст. 27, Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» | Избирательные объединения |
| 25. | Принятие решения о выдвижении кандидатов на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения | После официального опубликования решения о назначении выборов | После 19 июня 2019 года | ч. 5 ст. 23 Областного закона | Избирательные объединения |
| 26. | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Не ранее, чем за63 дня до дня голосования | Не ранее 06 июля 2019 года | ч. 13 ст. 21Областного закона | Кандидаты (при самовыдвижении), избирательные объединения |
| 27. | Выдача письменного подтверждения получения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и других представленных документов уполномоченному представителю избирательного объединения, представившему эти документы, с указанием даты и времени начала и окончания их приема | Незамедлительно после приема документов |  | ч. 10 ст. 23 Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
| 28. | Утверждение перечня документов, которые необходимо предоставить для уведомления о выдвижении кандидата и опубликование его на официальном сайте МИК | Не позднее чем за один день до дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении | Не позднее 04 июля 2019 года | ч. 9 ст. 21, ч. 9 ст. 23Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
| 29. | Предоставление в МИК документов на выдвижение избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам для заверения | Не ранее дня, начиная с которого комиссия может уведомляться о выдвижении кандидата (не ранее чем за63 дня до дня голосования) | Не ранее 06 июля 2019 года | ч. 13 ст. 21, ч. 6 ст. 23Областного закона | Избирательное объединение |
| 30. | Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов |  | п. 142 ст. 35Федерального закона,ч. 12 ст. 25Областного закона | Муниципальная избирательная комиссия |
| 31. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения МИК о заверении (либо об отказе в заверении) списка кандидатов по одномандатным округам с копией заверенного списка  | В течение суток с момента принятия решения о заверении списка (или отказе) |  | п. 143 ст. 35Федерального закона | Муниципальная избирательная комиссия |
| 32. | Направление в территориальную избирательную комиссию решения МИК о заверении списка кандидатов по одномандатным округам с копией заверенного списка и копиями заявлений кандидатов  | В течение суток с момента принятия решения о заверении списка |  | п. 143 ст. 35Федерального закона | Муниципальная избирательная комиссия |
| 33. | Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата |  | ч. 7 ст. 29Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 34. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата, одновременно с регистрацией уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | ч. 4 ст. 52Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 35. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о выдвижении данного кандидата, до представления в ТИК документов для регистрации, на основании полученного разрешения ТИК |  | ч. 2 ст. 45, ч. 4 ст. 52Областного закона | Кандидаты |
| 36. | Предоставление в ТИК сообщения о реквизитах специального избирательного счета, открытого кандидатом, по установленной форме | Не позднее чем через три дня со дня открытия счета |  | п. 1.5. Порядка открытия, ведения и закрытия счетов, утвержденного постановлением ИКРО от 26.04.2017 № 167-8 | Кандидаты |
| 37. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ТИК |  | п. 6 ст. 33Федерального закона | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при ТИК |
| 38. | Письменное уведомление организующей выборы комиссии об изменении по решению уполномоченного на то органа избирательного объединения, с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, избирательного округа по которому кандидат был первоначально выдвинут | До представления документов для регистрации кандидата |  | ч. 8 ст. 23 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам |
| 39. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата | п. 5 ст. 37 Федерального законач. 8 ст. 29 Областного закона | Кандидат, дееспособные гражданеРоссийской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 40. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию всех документов, необходимых для регистрации кандидатов | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования, до 18 часов 00 минут | Не позднее18 ч. 00 мин. 26 июля 2019 года | ч. 12, ч. 13 ст. 30Областного закона | Кандидаты |
| 41. | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 11 ст. 38 Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 42. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 11 ст. 38 Федерального закона | Кандидаты |
| 43. | Передача кандидату копии протокола о проверке подписных листов  | Не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 7 ст. 38Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 44. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (удостоверение кандидата в депутаты) с указанием даты и времени регистрации |  |  | ч. 4 ст. 33Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 45. | Проверка порядка выдвижения, принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации документов  | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | ч. 2 ст. 33Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 46. | Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, областного списка кандидатов | Не позднее04 августа 2019 года | ч. 2 ст. 33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 47. | Выдача кандидату копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | п. 23 ст. 38Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 48. | Реализация права кандидата представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чемза 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств -не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 02 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 06 сентября 2019 года | п. 30 ст. 38 Федерального закона | Кандидат |
| 49. | Реализация избирательным объединением в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  | Не позднее02 сентября 2019 года | п. 32 ст. 38Федерального закона, | Избирательное объединение |
| 50. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах по одномандатным округам в объеме, подлежащем размещению в бюллетене:а) в Муниципальную избирательную комиссию города Ростова-на-Донуб) в СМИв) в Избирательную комиссию Ростовской области | немедленнов двухдневный срок со дня регистрации кандидата |  | ч. 5 ст. 33Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия Территориальнаяизбирательная комиссия Муниципальная избирательная комиссия |
| 51. | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата. Выдача копии решения. | Незамедлительно |  | ч. 10 ст. 32Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 52. | Назначение до пяти доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  | ч. 3 ст. 37Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 53. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения. .Выдача удостоверений доверенным лицам. | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | п. 1, п. 3 ст. 43Федерального законач. 5 ст. 37Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 54. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | п. 2 ст. 40 Федерального закона | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 55. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (в соответствии с перечнем, установленным ИКРО) | Периодически до дня голосования на выборах |  | ч. 3 ст. 53Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| **Информирование избирателей. Предвыборная агитация.**  |
| 56. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 5-й день после официального опубликования решения о назначении даты выборов | Не позднее 24 июня 2019 года | п. 11 ст. 47 Федерального закона | Орган местного самоуправления |
| 57. | Предоставление в МИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после официального опубликования решения о назначении даты выборов | Не позднее 29 июня 2019 года | п. 8 ст. 47 Федерального закона | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области |
| 58. | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 04 июля 2019 года | п. 7 ст. 47 Федерального закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ  |
| 59. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Для ТИК – не позднее 22 августа 2019 года;Для УИК – не позднее 29 августа 2019 года | п. 2 ст. 64 Федерального законач. 2 ст. 57 Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия;Участковые избирательные комиссии |
| 60. | Агитационный периодДля избирательного объединенияДля кандидата  | Начинается со дня при­нятия им решения о вы­движении кандидата, прекращается в 00.00 часов дня, предшеству­ющего дню голосова­ния.Начинается со дня представления кандида­том в соответствующую комиссию документов, для уведомления о вы­движении, прекраща­ется в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов07 сентября 2019 годаСо дня представления соответствующих документов и до 00.00 часов07 сентября 2019 года | п. 1, п. 3 ст. 49 Федерального закона п. 1, п. 3 ст. 49 Федерального закона | Избирательные объединенияКандидаты |
| 61. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования.Окончание агитации – в ноль часов дня, предшествующего дню голосования | С 10 августа до 00 ч. 00 мин.07 сентября 2019 года | п. 2 ст. 49Федерального закона | Граждане, зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых зданий |
| 62. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 10 июля 2019 года | ч. 6 ст. 41Областного закона | Редакция периодического печатного издания |
| 63. | Опубликование в периодическом печатном издании:- сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов;- сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материаловипредставление в Муниципальную избирательную комиссию данных сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, изготовить печатные агитационные материалы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 19 июня 2019 годане позднее 19 июля 2019 года | п. 11 ст. 54п. 6 ст. 50 Федерального закона | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий;Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие слуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 64. | Опубликование не менее чем в одном муниципальном печатном периодическом издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее28 августа 2019 года | п. 10 ст. 48Федерального закона | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей комиссией |
| 65. | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 03 по 08 сентября2019 года включительно | п. 3 ст. 46Федерального закона | Редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения |
| 66. | Проведение жеребьёвки, в результате которой распределяется бесплатная печатная площадь в периодических печатных изданиях | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 06 августа 2019 года | ч. 7 ст. 41Областного закона | Редакция периодического печатного издания |
| 67. | Проведение жеребьевки в целях определения даты платной публикации предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 06 августа 2019 года | ч. 7, ч. 12 ст. 41 Областного закона | Редакция периодического печатного издания, заинтересованные лица на основании письменных заявок |
| 68. | Реализация права зарегистрированного кандидата, после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации |  | ч. 13 ст. 41Областного закона | Зарегистрированные кандидаты  |
| 69. | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площадиПредставление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического пе­чатного издания | Не позднее чем за 2 дня до дня опублико­вания предвыборного агитационного матери­алаДо предоставления пе­чатной площади |  | ч. 15 ст. 41 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 70. | Еженедельное безвозмездное предоставление организующей соответствующие выборы избирательной комиссии печатной площади объемом не менее 3000 условных печатных знаков для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов | Не позднее чем в трехдневный, а в случае, если периодическое печатное издание выходит в свет еженедельно, - десятидневный срок после предоставления информации |  | ч. 11 ст. 13 Областного закона | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 71. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение3-х дней со дня подачи заявки |  | п. 5 ст. 53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
| 72. | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  |  | п. 4 ст. 53 Федерального законач. 3. ст. 42 Областного закона  | Собственники, владельцы помещений |
| 73. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения  |  | п. 41 ст. 53 Федерального закона  | Территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк |  |  | п. 3 ст. 54 Федерального закона  | Кандидаты  |
| 75. | Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее08 августа 2019 года  | п. 7 ст. 54Федерального закона | Органы местного самоуправления по предложению МИК |
| 76. | Рассмотрение заявок о безвозмездном выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки |  | п. 3, п. 5 ст. 53Федерального законап. 2 ст. 42 Областного закона | Собственники, владельцы помещений |
| 77. | Уведомление в письменной форме соответствующей территориальной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п. 4 ст. 53Федерального закона | Собственник, владелец помещения |
| 78. | Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | п. 41 ст. 53Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 79. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением [пикетирования](#sub_206), проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.  |  | п. 2 ст. 53Федерального законап. 1 ст. 7Федерального закона № 54-ФЗ | Организатор публичного мероприятия |
| 80. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте их встречи с избирателями из числа военнослужащих в расположении воинской части, военной организации в случае, если это единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания. | Не позднее, чем за 3 дня до проведения встречи  |  | п. 7 ст. 53Федерального закона | Командир воинской части совместно с Территориальной избирательной комиссией |
| **Бюллетени для голосования** |
| 81. | Утверждение формы бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее13 августа 2019 года | ч. 11 ст. 56Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 82. | Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее18 августа 2019 года | ч. 11 ст. 56Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 83. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее26 августа 2019 года | ч. 3, ч. 23 ст. 56 Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| 84. | Принятие решения о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Направление решения для согласования в ИКРО |  |  | Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7  | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| 85. | Согласование с МИК и принятие решения ИК РО о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода  |  |  | Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. №74/667-7 | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 86. | Принятие решения УИК о назначении операторов СПО для изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования решением участковой комиссии | Не позднее 18 августа 2019 года | п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017г. № 74/667-7 | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Принятие решения об использовании КОИБ, КЭГ при голосовании на выборах. Определение перечня избирательных участков на которых при голосовании будут использоваться КОИБ, КЭГ | Не позднее чемза 20 дней до дня голосования | Не позднее18 августа 2019 года | п. 2 Постановления ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 88. | Направление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сведений об избирательных участках оснащаемых КОИБ, КЭГ, средствами электронной почты ПИ «Дело» ГАС «Выборы». Ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об избирательных участках оснащаемых КОИБ, КЭГ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2019 года | п. 2 Постановления ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 89. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | ч. 25 ст. 56 Областного закона  | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| 90. | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту от муниципальной избирательной комиссии | В срок, установленный муниципальной комиссией |  | п. 11 ст.63Федерального закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| 91. | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее02 сентября 2019 года | п. 13 ст. 63Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| **Голосование на выборах** |
| 92. | **Досрочное голосование:**- в территориальной избирательной комиссии;- в участковой избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосованияНе ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 28 августа по 03 сентября 2019 годаС 04 по 07 сентября 2019 года | п. 2 ст. 65Федерального законач. 2 ст. 58Областного закона | Территориальная, участковыеизбирательные комиссии |
| 93. | Голосование на выборах | С 08.00 до 20.00 в день голосования | С 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. **08 сентября 2019 года** | ч. 1 ст. 57Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
| 94. | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования. Размещением графика на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликование в средствах массовой информации или обнародуется иным способом | Не позднее 10 дней до начала досрочного голосования | Не позднее  17 августа 2019 года | п. 4 ст. 65 Федерального закона,п.3.1 Методических рекомендаций (приложение 2 к постановлению ЦИК РФ №233/1480-6 от 04.06.2014) | Муниципальная избирательная комиссия |
| 95. | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК | 03 сентября 2019 года | ч. 4 ст. 58 Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 96. | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях | Не позднее 03 сентября 2019 года | п. 10 ст. 65 Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 97. | Подача в участковую избирательную комиссию заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования. Завершение не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 29 августа 2019 года до 14:0008 сентября 2019 года | ч. 5 ст. 66Федерального законач. 5 ст. 59Областного закона | Избиратели |
| 98. | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, используемых каждой УИК |  | Не позднее 07 сентября 2019 года | ч. 8 ст. 59 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
| 99. | Передача в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных в УИК наблюдателей  | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 31 августа 2019 года – для присутствия в УИК при проведении досрочного голосованияНе позднее 04 сентября 2019 года – для присутствия в УИК в день голосования | ч. 13 ст. 19Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля |
| **Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов** |
| 100. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | п. 2 ст. 58Федерального законач. 2 ст. 61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 101. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в УИК жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч. 26 ст. 61 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 102. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона  | Немедленно после подписания протокола  |  | ч. 29 ст. 61 Областного закона | Участковые избирательные комиссиипри обращении соответствующих лиц |
| 103. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  | п. 30 ст. 68Федерального законач. 30 ст. 61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 104. | Передача документов, указанных в ч. 31 ст. 61 Областного закона, в ТИК  | В течение 3 дней после дня голосования | С 09 по 11 сентября 2019 года | ч. 31 ст. 61Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 105. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через два дня после дня голосования | Не позднее 11 сентября 2019 года | ч. 3 ст. 62Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 106. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ч. 2 ст. 69Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 107. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | ч. 1 ст. 65 Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 108. | Представление избранным кандидатом в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией об определении результатов выборов |  | ч. 1 ст. 65Областного закона | Избранный кандидат |
| 109. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом  | После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч.1 ст.65 Областного закона |  | ч. 9 ст. 65 Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 110. | Принятие постановления об общих результатах выборов, которое включает в себя сведения об избранном кандидате | В течение семи дней после дня голосования | Не позднее15 сентября 2019 года | ч. 3 ст. 69Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| 111. | Опубликование постановления об общих результатах выборов в средствах массовой информации | В течение пяти дней со дня его принятия |  | ч. 3 ст. 69Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| 112. | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | В течение трех недель со дня голосования | Не позднее29 сентября 2019 года | ч. 4 ст. 69Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| 113. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколах соответствующих избирательных комиссий, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов. | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее07 ноября 2019 года | ч. 5 ст. 69Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 114. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколах соответствующих избирательных комиссий, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов. | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее07 ноября 2019 года | ч. 6 ст. 69Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| **Сроки полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса,** **доверенных лиц зарегистрированных кандидатов** |
| 115. | Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:а) если кандидаты, их назначившие, были избраны;б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны | Продолжаются до окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов на следующих выборахВ день после окончания соответствующей избирательной кампании |  | п. 24 ст. 29Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих на постоянной основе |
| 116. | Прекращение полномочий членов комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих не на постоянной основе | Одновременно с прекращением полномочий избирательной комиссии |  | п. 24 ст. 29Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса комиссий, действующих не на постоянной основе |
| 117. | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов |  | ч. 4 ст. 43Федерального закона | Доверенные лица кандидатов  |
| 118. | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных п. 9 ст. 59 Федерального закона | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч. 5 ст. 41Федерального закона | Зарегистрированныекандидаты |
| **Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов** |
| 119. | Финансирование из бюджета города расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью о распределении расходов.  | Не позднее, чем в 10-тидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 28 июня 2019 года | п. 1 ст. 57Федерального закона | Муниципальное казначейство  |
| 120. | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч. 4 ст. 52 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 121. | Открытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата | До представления в ТИК документов для регистрации кандидата |  | п. 11 ст. 58 Федерального закона,ч. 1, 2 ст. 45 Областного закона | Кандидаты |
| 122. | Возврат пожертвования, внесенного с нарушением требований Федерального закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | ч. 8 ст. 45 Областного закона | Кандидаты |
| 123. | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | ч. 8 ст. 45 Областного закона | Кандидаты |
| 124. | Представление в ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 и менее дней до дня голосования – один раз в три операционных дняЕжедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день – при использовании автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания |  | п. 4.1 Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области, утвержденной постановлением ИК РО от 08.02.2018 №23-6 | ПАО Сбербанк |
| 125. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее18 сентября 2019 года | ч. 8 ст. 44Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 126. | Представление в муниципальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 28 сентября 2019 года | ч. 8 ст. 44Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 127. | Представление в Ростовскую-на-Дону городскую Думу отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее23 октября 2019 года | ч. 8 ст. 44Областного закона | Муниципальнаяизбирательная комиссия |
| 128. | Предоставление финансовых отчетов кандидатов в ТИК:- первого;- итогового | - Одновременно с документами для регистрации- Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч. 4 ст. 53Областного закона | Кандидаты |
| 129. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования, а также их размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п. 91 ст. 59Федерального закона | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 130. | Предоставление по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок,а с 04 сентября 2019 года – немедленно | п. 7 ст. 59Федерального закона | ПАО Сбербанк |
| 131. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  | п. 13 ст. 59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 132. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальных избирательных счетах:а) гражданам, юридическим лицам;б) в доход местного бюджета. | после дня голосованияпо истечении 60 дней со дня голосования | с 09 сентября по 06 ноября 2019 годас 07 ноября 2019 года  | п. 11 ст. 59Федерального закона | Кандидаты, ПАО Сбербанкпо письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
| 133. | Проверка (на безвозмездной основе) сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении и перечислении пожертвований в избирательные фонды, информирование соответствующей комиссии о результатах проверки | В 5-тидневный срок со дня поступления представления |  | п. 13 ст. 59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, некоммерческих организаций |
| 134. | Сообщение кандидатам поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | Незамедлительно |  | п. 9 ст. 58 Федерального законач. 5 ст. 53 Областного закона | Территориальнаяизбирательная комиссия  |
| **Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан** |
| 135. | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. А поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | п. 4 ст. 20Федерального закона | Избирательные комиссии |
| 136. | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | п. 4 ст. 20Федерального закона | Избирательные комиссии |
| 137. | Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной власти представлений избирательных комиссий по вопросам нарушений закона | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | п. 5 ст. 20Федерального закона | Правоохранительные органы и органы исполнительной власти |
| **Хранение избирательных и иных документов** |
| 138. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  | ч. 6 ст. 71Областного закона | Избирательные комиссии |
| 139. | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 08 марта2020 года | ч. 3 ст. 71Областного закона | Избирательные комиссии |
| 140. | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч. 3 ст. 71Областного закона | Избирательные комиссии |
| 141. | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч. 3 ст. 71Областного закона | Избирательные комиссии |
| 142. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее12 месяцев со дня выхода программ в эфир | До 08 сентября 2020 года | ч. 19 ст. 40 Областного закона | Организации телерадиовещания |
| 143. | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет после дня голосования | До 08 сентября 2022 года | п. 9 ст. 50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |

Секретарь Муниципальной избирательной

комиссии города Ростова-на-Дону И. В. Войцеховская